# Projektantrag

1 THEMA DER PROJEKTARBEIT

Refactoring und Modernisierung des bestehenden ZSK-Rechners für die Ziegen-Schafe-Kuh GmbH & Co. KG durch die Entwicklung einer benutzerfreundlichen ASP.NET Core MVC-Webanwendung mit Datenbankanbindung.

2 GEPLANTER BEARBEITUNGSZEITRAUM

46 h

29.10.2026 – 05.11.2026

3 AUSGANGSSITUATION

3.1 Ausgangssituation

- Auftraggeber ist die Ziegen-Schafe-Kuh GmbH & Co. KG, eine Social-Media-Agentur, die sich auf das Management von Tier-Influencern spezialisiert hat.

- Das Unternehmen bietet Social-Media-Dienstleistungen an und verdient Geld durch Kundenaufträge. Der ZSK-Rechner dient zur Bewertung des Contents von Social-Media-Accounts und soll potenzielle Kunden gewinnen.

- Der bestehende ZSK-Rechner ist eine einfache Konsolenanwendung mit fest hinterlegten Tierwechselkursen. Die Anwendung ist wenig ansprechend gestaltet, nicht benutzerfreundlich und verfügt über keine Datenbankanbindung.

- Aufgrund der unattraktiven Gestaltung sind die Nutzerzugriffe zurückgegangen, wodurch das Unternehmen weniger Aufträge erhält. Die Anwendung muss modernisiert werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und eine dauerhafte Speicherung der Wechselkurse zu ermöglichen.

3.2 IT-Infrastruktur

Hardware und Ausstattung:

Arbeitsplatzrechner von ASUS

Prozessor: AMD Ryzen 7 7700, 8 Kerne / 16 Threads

Arbeitsspeicher: 64 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon Graphics

Betriebssystem: Rocky Linux 9.7 (64-Bit)

Virtuelle Maschine mit Windows 11

Internet- und Netzwerkzugang

Die Projektarbeit wird am Schulungsarbeitsplatz des Bildungsträgers BITLC in Dortmund durchgeführt.

3.3 Entwicklungs-Werkzeuge

- Betriebssystem:

Windows 11 (virtuelle Maschine)

- IDE und Entwicklungstools:

Microsoft Visual Studio

.NET SDK, ASP.NET Core MVC

Entity Framework Core (Code First)

Microsoft SQL Server und SQL Server Management Studio

Git zur Versionsverwaltung

- Programmiersprachen und Technologien

C#

SQL

HTML, CSS

Razor, Bootstrap

- Weitere Software

Microsoft PowerPoint – Projektpräsentation

diagrams.net (draw.io) – UML-Diagramme

Figma – Mockups und UI-Design

Microsoft Word – Erstellung des Projektantrags

3.4 Schnittstellen

Technische Schnittschtellen

- Microsoft SQL Server über Entity Framework Core.

- Optional: Externe REST-API für Börsen- und Rohstoffkurse.

Personelle Schnittstellen

- Auftraggeber: Ziegen-Schafe-Kuh GmbH & Co. KG.

- Projektmanager: Herr Billy Bock.

3.5 Abgrenzungen

Was gehört explizit nicht zu Ihrem Projekt?

- Benutzerverwaltung und Authentifizierung.

- Direkte Anbindung an Social-Media-Plattformen.

- Mobile App für Android oder iOS.

Wo müssen Sie ggf. an andere Projekte "andocken"

- Der bestehende ZSK-Rechner dient als fachliche Grundlage für die Neuentwicklung.

- Eine Anbindung an weitere bestehende Projekte oder Systeme ist nicht erforderlich

4 PROJEKTZIEL

4.1 Projektziel

Angestrebtes Projektergebnis

Entwicklung einer modernen, benutzerfreundlichen ASP.NET Core MVC-Webanwendung mit Datenbankanbindung. Der ZSK-Rechner ermöglicht die Umrechnung zwischen Tierwerten und Euro sowie die Verwaltung von Tierarten und Wechselkursen (CRUD).

Zielgruppe und Nutzung

Kunden und Interessenten nutzen den Rechner zur Bewertung ihres Social-Media-Contents. Mitarbeiter der Agentur können Tierarten und Wechselkurse verwalten.

Vorteile für das Unternehmen und die Kunden

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und modernes Design.

Dauerhafte und flexible Datenverwaltung.

Höhere Attraktivität des Angebots und potenzielle Gewinnung neuer Kunden.

Einbindung in den Geschäftsprozess

Der ZSK-Rechner wird als digitales Werkzeug zur Bewertung von Social-Media-Content eingesetzt. Er unterstützt die Kundengewinnung und ergänzt die Dienstleistungen der Agentur.

4.2 Projekt-Umsetzung

Technische Umsetzung

- Entwicklung einer ASP.NET Core MVC-Webanwendung mit C#.

- Erstellung einer Datenbank mit Entity Framework Core.

- Implementierung der CRUD-Funktionalität zur Verwaltung der Tierarten und Wechselkurse.

- Entwicklung eines CalculatorService für die Umrechnung zwischen Tieren und Euro.

- Durchführung und Dokumentation von drei Blackbox-Tests.

Projektart

Eigenständiges Übungsprojekt zur Modernisierung des bestehenden ZSK-Rechners.

Vorgaben und Rahmenbedingungen

- Einhaltung des Corporate Designs des Auftraggebers.

- Verwendung der vorgegebenen Tierwechselkurse.

- Einhaltung des vorgegebenen Projektzeitraums.

4. Vorgehensmodell

Das Projekt wird nach dem Wasserfallmodell durchgeführt: Anforderungsanalyse, Planung, Entwurf, Implementierung, Test und Abschlusspräsentation.

5 PROJEKTPHASEN MIT ZEITPLANUNG

5.1 Analyse – 2 h

- Ist-Analyse des bestehenden ZSK-Rechners – 1 h

- Analyse der Kundenanforderungen – 1 h

5.2 Konzeption – 9 h

- Erstellung des Soll-Konzepts – 1 h

- Klassen- und Use-Case-Diagramm – 2 h

- Mockup der Startseite – 2 h

- Mockup des Rechners – 2 h

- Mockup der Tierverwaltung (Hinzufügen/Bearbeiten) – 2 h

5.3 Planung – 4 h

- Erstellung und Genehmigung des Projektantrags – 2 h

- Zeit- und Ressourcenplanung – 1 h

- Planung von drei Blackbox-Tests – 1 h

5.4 Realisierung – 22 h

- Einrichtung des ASP.NET Core MVC-Projekts – 2 h

- Datenbankanbindung mit EF Core (Code First) – 2 h

- CRUD: Anzeigen und Hinzufügen von Tieren – 1 h

- CRUD: Bearbeiten und Löschen von Tieren – 1 h

- Implementierung der Umrechnungsfunktionen – 2 h

- Gestaltung der Startseite und Navigation – 4 h

- Umsetzung der Rechner- und Tierverwaltungs-Views – 4 h

- Responsive Design mit Bootstrap und Anpassung an das Corporate Design – 4 h

- Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung – 2 h

Optionale Erweiterung (Kann-Ziel) optional, bei ausreichender Zeit – 6 h

- Anbindung einer externen Börsen- bzw. Rohstoffdaten-API – 3 h

- Dynamische Anpassung der Tierwechselkurse anhand aktueller Marktdaten – 3 h

5.5 Validierung – 2 h

- Durchführung der drei Blackbox-Tests – 1 h

- Fehlerbehebung und Nachtests – 1 h

5.6 Abschluss – 1 h

- Soll-Ist-Vergleich und Projektabnahme – 1 h

5.7 Präsentation und Testprotokoll – 6 h

- Fertigstellung des Testprotokolls – 2 h

- Erstellung der PowerPoint-Präsentation – 4 h

Gesamtaufwand: 46 Stunden

6 ANLAGEN

Keine Anlagen vorgesehen.

7 PRÄSENTATIONSMITTEL

- Laptop

- Beamer

- Microsoft PowerPoint

8 HINWEIS